Allegato A – Servizio Civile Universale Italia

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – ITALIA – Avviso 2025

TITOLO DEL PROGETTO: Migranti SOL – Solidarietà, Orientamento, Lavoro

SETTORE ED AREA DI INTERVENTO:

Settore A – Assistenza

Area 11 – Migranti

Area Secondaria 12 - Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria - minori non accompagnati

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi

OBIETTIVO DEL PROGETTO:

Obiettivo generale del progetto è quello di supportare i migranti nel percorso di integrazione durante e al termine del processo di accoglienza per facilitare l’inserimento degli stessi nel tessuto sociale.

Gli obiettivi Specifici sono:

1. Accrescere le occasioni di socializzazione e di dialogo con il territorio ospitante: aumentare la conoscenza dei luoghi di aggregazione della città per i migranti presenti sul territorio e favorire l’accesso alle opportunità socio culturali del territorio;

2. Rafforzare la conoscenza del territorio e l’articolazione dei servizi di primaria importanza quali: servizi sanitari, Questura, Prefettura, servizi comunali, servizi di trasporto pubblico, centri per l’impiego, CPIA, agenzie immobiliari, enti di previdenza sociale, centri di assistenza fiscale;

3. Favorire la stabilità economica e creare opportunità di inserimento lavorativo promuovendo un modello di agricoltura sostenibile e privilegiando iniziative di agricoltura sociale destinate a persone in situazione di marginalità

4. Favorire la creazione di una rete di cooperazione nel settore dell’agricoltura sociale e della trasformazione degli alimenti

5. Stimolare l’uso produttivo di terre incolte o abbandonate di proprietà di enti pubblici e/o privati

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

SEDE DI RIFERIMENTO: DPU 3,  codice sede 143355, CONTRADA FEUDO 1, CAMPOBASSO

| AZIONI E ATTIVITÀ | RUOLO DEGLI OPERATORI VOLONTARI |
| --- | --- |
| Azione 1. CREARE OCCASIONI DI SCAMBIO E SOCIALIZZAZIONE TRA AUTOCTONI E MIGRANTI |  |
| Attività 1.1: Organizzazione di eventi culturali e ricreativi | Operatore: Volontario/a n. 1 Aree di riferimento: Organizzativa, socio-educativa Attività: - Attività di ricerca relative agli interessi e alle attitudini dei destinatari, attraverso la somministrazione di un questionario - Ricerca/intervento relativa alle iniziative strutturate di tipo socio-educativo e ricreativo presenti sul territorio e destinate anche ai cittadini stranieri, cercando di analizzare eventuali bisogni e spazi per l’implementazione di nuove attività; - supporto allo staff dell’associazione nella progettazione e realizzazione di attività ludico ricreative in favore dei beneficiari dei progetti SAI mediante attività che favoriscano la partecipazione attiva degli stessi; Raccolta dei contatti dei partecipanti al fine di creare una rete da utilizzare per azioni di informazione relative alle attività di progetto; individuazione degli spazi idonei alla realizzazione di tali attività; - promozione degli eventi presso i destinatari e la rete territoriale attraverso la realizzazione di campagne di comunicazione social e distribuzione di materiale informativo presso i luoghi di interesse. - supporto ai beneficiari portatori di condizioni di vulnerabilità mediante attività di accompagnamento e facilitazione |
| Attività 1.2: Accompagnamenti individuali o di gruppo in luoghi di aggregazione | Operatore: Volontario/a n. 1 Area di riferimento: Attività: socio-educativa - assessment dei bisogni dei beneficiari in relazione agli interessi di natura socio-culturale a supporto dello staff di progetto - digitalizzazione delle attività di assessment - attività di facilitazione al contatto tra i beneficiari e i servizi del territorio e monitoraggio della partecipazione alle attività. - accompagnamento, in supporto allo staff di progetto, presso i luoghi di interesse |
| Attività 1.3: Promozione di una rete di enti che operano con i migranti | Operatore: Volontario/a n. 1 Area di riferimento: organizzativa Attività: - attività di mappatura e creazione di un database delle realtà del terzo settore che operano in favore dell’inclusione dei cittadini stranieri. - primo contatto degli stakeholder individuati al fine di presentare le iniziative nelle quali coinvolgere i beneficiari. - partecipazione ai tavoli di confronto e supporto nell’organizzazione di tali attività (convocazione, recall telefonici, verbalizzazione incontri, ecc.) |
| Attività 1.4: Laboratori di educazione civica ed alla cittadinanza | Operatore: Volontario/a n. 1 Area di riferimento: organizzativa, socio-educativa Attività: - accoglienza dei partecipanti e attività di tutoraggio ai destinatari nel corso dei laboratori mediante il monitoraggio delle presenze; - Raccolta di eventuali esigenze organizzative e predisposizione, insieme all’equipe, di misure correttive (necessità di mediazione linguistica, materiale didattico, ecc) - collaborazione nella predisposizione del programma e del materiale educativo nell’ambito delle attività laboratoriali - supporto ai beneficiari portatori di condizioni di vulnerabilità mediante attività di accompagnamento e facilitazione; - somministrazione di questionari al fine di valutare il gradimento e porre in essere eventuali azioni migliorative del servizio |

SEDE DI RIFERIMENTO: DPU 4, codice sede 143356, Via Celestino V 1, RIPALIMOSANI

| AZIONI E ATTIVITÀ | RUOLO DEGLI OPERATORI VOLONTARI |
| --- | --- |
| AZIONE 2: CREARE OPPORTUNITÀ DI INSERIMENTO LAVORATIVO IN FAVORE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO SAI |  |
| Attività 2.1: Laboratori di agricoltura sostenibile | Operatore: Volontario/a n. 2, volontario/a n. 3 Aree di riferimento: Organizzativa, socio-educativa Attività: - accoglienza dei partecipanti e attività di tutoraggio ai destinatari nel corso dei laboratori (monitoraggio presenze, rilevazione di eventuali necessità, consegna dei materiali didattici e delle attrezzature utili alla realizzazione dei laboratori, ecc.) avendo cura di organizzare eventuali necessità di mediazione linguistico-culturale; - collaborazione nella predisposizione del programma e del materiale didattico/educativo nell’ambito delle attività laboratoriali; - supporto agli operatori nelle attività di contatto e raccordo con le imprese agricole del territorio e con le organizzazioni delle rappresentanze di settore per la verifica di disponibilità all’accoglienza delle azioni formative curriculari (formazione in imresa). |
| Attività 2.2: Agricoltura sociale | Operatore: Volontario/a n. 2, volontario/a n. 3 Area di riferimento: socio-educativa Attività: - assessment delle competenze dei beneficiari in supporto allo staff socio-educativo del Progetto per la selezione dei destinatari da indirizzare al percorso di agricoltura sociale; - attività di facilitazione al contatto tra i beneficiari e la filiera coinvolta nel processo produttivo, al fine di verificare la fattibilità di una rete di aziende disponibili a promuovere una rete agricola di qualità sociale. - supporto organizzativo agli operatori coinvolti e ai destinatari nella sperimentazione di una start-up di impresa nel settore agricolo |
| Attività 2.3: Trasformazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti dalle attività agricole | Operatore: Volontario/a n. 2, volontario/a n. 3 Area di riferimento: comunicazione Attività: - supporto ai destinatari nella individuazione di una rete per la commercializzazione dei prodotti; - creazione di una campagna promozionale attraverso canali social ed altri strumenti di comunicazione per la promozione delle attività di agricoltura sociale, dei valori di sostenibilità ambientale ed inclusione sociale, delle produzioni agricole in esito alle attività di agricoltura sociale |

SEDE DI RIFERIMENTO: DPU 1, codice sede, 143354, PIAZZA FALCONE E BORSELLINO 3, CAMPOBASSO

| AZIONI E ATTIVITÀ | RUOLO DEGLI OPERATORI VOLONTARI |
| --- | --- |
| AZIONE 3: ORIENTAMENTO ED INFORMAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI AL FINE DI RENDERLI AUTONOMI SUL TERRITORIO |  |
| ATTIVITÀ 3.1: Sportello informativo e di mediazione | Operatore: Volontario/a n. 4 Aree di riferimento: Organizzativa e sociale Attività: - gestione dell’agenda degli appuntamenti; - contatto dei mediatori linguistici e culturali, al bisogno; - affiancamento all'operatore di sportello nello svolgimento dei colloqui individuali, collaborando alla redazione delle anagrafiche dei beneficiari che accedono allo Sportello, nel rispetto delle indicazioni legislative sulla privacy; - raccolta e sistematizzazione dei dati e delle informazioni relative ai beneficiari per finalità statistiche e di ricerca; - predisposizione di materiale informativo e per la divulgazione delle attività di sportello; - co-costruzione di strumenti di promozione e di campagne di comunicazione per favorire ed incrementare l’accesso dei destinatari allo Sportello. |
| ATTIVITÀ 3.2: Incontri tematici di approfondimento | Operatore: Volontario/a n. 4 Aree di riferimento: socio-educativa Attività: - collaborazione nella predisposizione del programma e del materiale necessario alla realizzazione degli incontri tematici; - supporto all’equipe nell’organizzazione degli incontri tematici, dall’accoglienza dei partecipanti al tutoraggio ai destinatari nel corso degli incontri tematici (monitoraggio presenze, rilevazione di eventuali necessità, consegna dei materiali didattici utili alla realizzazione dei laboratori, ecc.) avendo cura di organizzare anche eventuali necessità di mediazione linguistico-culturale; - co-costruzione, somministrazione di un questionario per la valutazione del gradimento e la messa in campo di eventuali azioni correttive. |
| ATTIVITÀ 3.3: laboratori di lingua e cultura italiana | Operatore: Volontario/a n. 4 Aree di riferimento: Educativa Attività: - co-costruzione nella stesura del programma dei laboratori linguistici e supporto allo staff nella predisposizione del materiale didattico; - supporto al docente ed ai destinatari durante le attività laboratoriali (raccolta presenze, firma registri, consegna materiali didattici, ecc.); - monitoraggio della frequenza scolastica ed eventuale attivazione in collaborazione con l’equipe di azioni di sostegno alla partecipazione; - organizzazione di mini-laboratori tematici e di approfondimento da attivare al bisogno, sulla base di interessi e necessità rappresentate dai beneficiari. |

SEDI DI SVOLGIMENTO:

Sede n. 1 – Struttura di accoglienza situata in C.da Feudo – Campobasso. DPU 3,  codice sede 143355

Sede n. 2 – Struttura di accoglienza situata in Via Celestino V n. 1 – Ripalimosani. DPU 4, codice sede 143356

Sede n. 3 – Sede legale dell’Associazione Dalla Parte Degli Ultimi – Piazza Falcone e Borsellino, 3 – Campobasso. DPU 1, codice sede, 143354

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:

Numero posti senza vitto e alloggio: 4

Totale: 4 di cui 1 GMO nella sede DPU 4, Ripalimolisani

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:

I volontari sono tenuti a rispettare gli orari stabiliti e le procedure fissate per l’espletamento dei servizi; sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e rispettoso sia nei confronti degli operatori di progetto che nei confronti dei beneficiari dei progetti SAI e FAMI. A questo riguardo i volontari sono tenuti al rispetto della privacy degli utenti e al segreto professionale. Pertanto ad ogni volontario in servizio verrà richiesto di sottoscrivere, a inizio progetto, una “Dichiarazione di impegno alla riservatezza” ed il “Codice di comportamento per la tutela e la protezione dei minori” di cui DPU si è dotata.

Si richiede inoltre la collaborazione del volontario in caso di organizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative territoriali, uscite di gruppo e flessibilità negli orari, laddove fosse necessaria la partecipazione a tali eventi.

Si richiede la disponibilità ad effettuare spostamenti nel territorio legati a specifiche attività di progetto, sempre e comunque in affiancamento ad un operatore di progetto.

I volontari dovranno partecipare alle formazioni programmate, anche nell’ipotesi in cui si svolgano fuori dal territorio di pertinenza, dove si svolge il proprio progetto.

Modalità: Settimanali

N° ore di Servizio Settimanale: 25

N° Giorni di Servizio Settimanali: 5

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI:

Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante

l’espletamento del servizio: Certificazione delle competenze ai sensi del d.lgs n. 13/2013

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:

NO

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:

vedi link: https://www.cipsi.it/wp-content/uploads/2023/12/criteri-selezioni-SCU-CIPSI_2024.pdf

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

32 ore, unica tranche. La durata della Formazione Generale sarà di 32 ore, con la possibilità di effettuare il 50% delle ore a distanza online in modalità sincrona e/o asincrona nel rispetto delle disposizioni. Tutte le ore di formazione dichiarate saranno erogate entro il 180° giorno dall'avvio del progetto. La Formazione Generale sarà svolta in proprio con propri Formatori Generali accreditati.

Metodologie. A livello metodologico per la Formazione generale si alterneranno lezioni frontali e dinamiche non formali svolte in presenza.

- Le lezioni frontali, informative e alternate ad un confronto e dibattito con i partecipanti avranno lo scopo di approfondire i diversi moduli formativi che verranno sempre seguiti da una riflessione condivisa e da uno spazio per domande e chiarimenti. Esse rappresentano la componente fondamentale della didattica tradizionale e “formale”, in cui ai formatori spetta il compito di trasmettere conoscenze e contenuti.

- Le lezioni dinamiche non formali faciliteranno l’apprendimento e lo sviluppo di nuove conoscenze e competenze, stimolando le dinamiche di gruppo e l’utilizzo delle risorse interne ad esso, costituite dal patrimonio culturale e dall’esperienza di ciascuno.

Le tecniche utilizzate saranno tecniche attive:

• brainstorming per la condivisione e il confronto reciproco alla ricerca di soluzioni;

• role playing - gioco di ruolo - per l'interpretazione e l’analisi dei comportamenti nelle relazioni interpersonali;

• tecniche di analisi della situazione che si avvalgono di casi reali per sviluppare le capacità analitiche e la modalità di approccio ad una situazione data;

• tecniche di rappresentazione teatrale;

• lavori di gruppo;

• tavole rotonde.

Durante le lezioni non formali, la relazione tra formatori e volontari sarà di tipo orizzontale e l’apprendimento è organizzato come un duplice processo in cui le persone, attraverso la partecipazione diretta, l’interazione e lo scambio di esperienze, imparano le une dalle altre in maniera circolare (apprendimento reciproco).

In sintesi, la metodologia scelta è attiva e partecipativa, volta a sviluppare processi di apprendimento autonomi attraverso la scoperta e l’azione, favorendo il confronto di personalità e opinioni diverse. La formazione sarà globalmente un campo esperienziale all'interno del quale sarà possibile esprimere la propria opinione e confrontarsi sentendosi liberi di esprimere il proprio punto di vista e le proprie opinioni senza barriere andando a consolidare la condivisione all'interno del gruppo in formazione, nonché l'approccio critico e costruttivo.

La formazione si intende come il primo passo verso l’integrazione dei volontari nei contesti all’interno dei quali svolgeranno il loro servizio: il gruppo stesso dei volontari, la sede di attuazione del progetto, l’ente, la realtà locale e globale.

Sarà adoperata anche la metodologia della formazione a distanza erogata online, in modalità sincrona e/o asincrona che consoliderà ulteriori argomenti fornendo agli OV la possibilità per ragionare e riflettere in maniera autonoma.

Il Sistema di Formazione Generale del CIPSI rispetta e segue per quel che concerne metodologia e contenuti quanto indicato nelle “Linee guida per la formazione generale e specifica delle operatrici volontarie e degli operatori volontari in Servizio Civile Universale e per la formazione delle formatrici e dei formatori” approvate con decreto dipartimentale n. 88 del 31 gennaio 2023 e si avvarrà di formatori accreditati e altamente qualificati.

L’obiettivo della FG è formare l’Operatore Volontario in modo completo ai contenuti del Servizio Civile Universale, con i seguenti contenuti previsti dalle Linee Guida: i valori e l’identità del SCU, l’identità del gruppo in formazione e patto formativo, il Sistema del SCU, la storia - dall’obiezione di coscienza al Servizio Civile Universale, il dovere di difesa della Patria - Difesa civile non armata e nonviolenta, la normativa vigente e la Carta di impegno etico, la Cittadinanza Attiva, la formazione civica, le forme di cittadinanza e la cittadinanza digitale, la protezione civile, la rappresentanza degli OV nel SCU, la/il giovane OV nel Sistema del SCU, il lavoro per progetti, l’integrazione del Team, l'organizzazione del SCU e le sue figure, disciplina dei rapporti tra enti e OV del SCU, Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti.

Durata: 32 ore

Sede di realizzazione Formazione Generale: L’indirizzo della sede della Formazione Generale verrà comunicato prima dell’avvio

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

72 ore, unica tranche. La Formazione Specifica sarà svolta in un’unica sede di attuazione: Piazza Falcone e Borsellino 3,  86100 - Campobasso

Il percorso formativo specifico sarà realizzato presso l’ente, con formatori propri, con l’obiettivo di sviluppare nei volontari le diverse competenze e capacità utili per lo svolgimento delle attività previste dal progetto.

Il percorso si realizzerà attraverso 11 moduli per complessive 72 ore.

Sarà svolto nell’ottica di realizzare una formazione sul campo, continuata e continuativa, a contatto diretto con la realtà in cui il volontario andrà ad inserirsi.

La formazione sarà erogata mediante:

• lezioni frontali;

• lezioni dinamiche non formali;

• lavori di gruppo ed individuali;

• restituzione in plenaria;

• discussione;

• role playing;

• problem solving;

• brainstorming;

• esercitazioni pratiche.

Le attrezzature utilizzate sono: lavagne, pc e videoproiettore per la proiezione di slide, postazioni multimediali con collegamento internet in caso di necessità didattica.

La formazione specifica ha l’obiettivo di fornire gli elementi utili a comprendere il senso dell’Educazione allo Sviluppo e dell’Accoglienza e di fornire nel dettaglio il più possibile nozioni e informazioni necessarie ai giovani in servizio civile per un più efficace inserimento nel progetto e offrire loro un bagaglio di contenuti necessari per realizzare le attività previste. Il volontario, in questa fase della formazione, verrà affiancato dai formatori, dagli operatori locali delle singole sedi e da esperti del settore che attraverso lezioni dirette e soprattutto attraverso il “fare insieme le cose” lo avvieranno al servizio.

Dopo una formazione specifica, descritta nei suoi contenuti al punto successivo, i giovani usufruiranno di un percorso di formazione continua garantito:

- da alcuni interventi specifici formativi offerto da esperti in materia e/o settore d’intervento;

- dal lavorare quotidianamente con professionisti dell’educazione allo sviluppo, dell’intermediazione culturale, progettisti, esperti di comunicazione, animatori, formatori.

Nella realizzazione delle attività sarà particolarmente valorizzato il lavoro d’equipe. Ciò permetterà ai giovani di avere un confronto costante con i diversi attori coinvolti nella realizzazione del progetto.

Ai volontari in formazione verrà proposta a ogni ciclo di lezioni la redazione di una scheda questionario per la valutazione dei contenuti, dei docenti, della documentazione, delle attrezzature didattiche, e per tutte le proposte ritenute importanti ai fini del miglioramento dell’attività formativa.

In caso di necessità la Formazione Specifica si svolgerà da remoto in modalità sincrona entro e non oltre il 30% delle ora programmate.

Durata: 72 ore

Modalità di erogazione: Unica Tranche

Sede di realizzazione Formazione Specifica: sede 143354, CAMPOBASSO, Piazza Giovanni Falcone e Paolo Borsellino n.3/B

Moduli della formazione specifica e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo (*)

Mod. 1: Storia e mission dell’Associazione dalla parte degli ultimi: dal volontariato  alla gestione dei servizi di accoglienza

Mod. 2: Diritto dell’immigrazione: aspetti fondamentali della normativa italiana

Mod 3: Diritto d’asilo: procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, normativa italiana, europea e internazionale

Mod 4: La condizione dei minori stranieri non accompagnati

Mod 5: Il sistema dell’accoglienza in Italia: dai centri di prima accoglienza al SAI

Mod 6: Il fenomeno della tratta e dello sfruttamento lavorativo

Mod 7: La presa in carico psicologica dei migranti forzati e la relazione terapeutica con le vittime di violenza e tortura. Il Disturbo post-traumatico da stress da tortura

Mod 8: Il sistema di inclusione dei migranti all’interno della rete dei servizi territoriali

Mod 9: Immigrazione e salute: bisogni, integrazione dei servizi e territorio

Mod 10: L’inserimento lavorativo dei beneficiari dei progetti di accoglienza

Mod 11: Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in progetti di servizio civile universale

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO:

Il mondo dei migranti – Sostegno all’integrazione 2026

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE: Il progetto concorre alla realizzazione del programma attraverso i seguenti Obiettivi Strategici dell’Agenda 2030: Obiettivo 4: Istruzione di Qualità (Assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva). 4.4 Entro il 2030, aumentare sostanzialmente il numero di giovani e adulti che abbiano le competenze necessarie, incluse le competenze tecniche e professionali, per l'occupazione, per lavori dignitosi e per la capacità imprenditoriale 4.5. Entro il 2020, eliminare le disparità di genere nell’istruzione e garantire la parità di accesso a tutti i livelli di istruzione e formazione professionale per i più vulnerabili. Obiettivo 10: Ridurre le disuguaglianze (Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni) 10.1 Entro il 2030 potenziare e promuovere l'inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, status economico o altro. 10.7 Facilitare la migrazione ordinata, sicura, regolare e responsabile e la mobilità delle persone, anche attraverso l’attuazione di politiche migratorie programmate e ben gestite. Obiettivo indiretto del Programma: Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l'uso efficiente delle risorse naturali.

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:

C: Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’

Categoria di Minore Opportunità: Difficoltà Economiche

N. Posti GMO: 1

Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia di minore opportunità

individuata: certificazione

Specifica documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia di minore

opportunità individuata: Le difficoltà economiche sono desumibili da certificazione che riporti un valore ISEE inferiore o pari alla soglia di 15.000 euro. Per ottenere la certificazione ISEE ci si può rivolgere direttamente

ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF/Patronati), oppure all’INPS con accesso servizio online

dedicato.

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO

Mesi previsti di tutoraggio: 3

N° ore collettive: 20

N° ore individuali: 4

Tot ore: 24